프로젝트 중간 보고서

| 진행 경과 | ① 데이터 수집·확보 (신청 없이 공개된 자료만 사용) - 흙토람(국립농업과학원) 토양통·부호 통계: 대상 9개 시·군 15개 지역(면 10, 리 5)의 토양부호별 면적(ha) 보고서를 사이트의 엑셀·PDF 내보내기 기능으로 원본 그대로 수집 (30개 파일, 조회 조건 기록 포함) - 환경부 「표토의 침식 현황 조사에 관한 고시」 별표1 표2: 국내 대표 토양통 K값을 HWPX 원본 표에서 추출 (토양통 375개, 토양부호 1,192개) - 흙토람 토양통 목록: 405개 토양통의 토양부호별 표토토성·경사 - 전지구 공개 토양자료: SoilGrids 2.0(250m, 모래·미사·점토·유기탄소 0–15cm), FAO HWSD v2.0(1km 토양단위) - 팜맵 농경지 필지: 11개 지역 48,803필지 (2025년, 양구 2023년 / 안반데기는 왕산면과 중복이라 제외한 수) ② 탐색적 분석(EDA) - 고시 표2 K값 분포: 0.0031~0.0878, 중앙값 0.0306 Mg·hr/(MJ·mm) (토양통 375개) - 흙토람 면적표: 고랭지 면 단위는 초지·임지 추천 토양 비중이 큼 (예: 대관령면 21,580ha 중 밭 추천 980ha, 초지 10,537ha, 임지 8,492ha) - SoilGrids 기반 필지 K: 0.0160~0.0177로 지역 간·필지 간 차이가 매우 작음. HWSD 기반 K는 지역마다 1~2개 값(약 0.0179)으로 사실상 상수 ③ 데이터 전처리 - 흙토람 보고서: 페이지가 넘어가며 비는 토양통명 채우기, 합계 행 제거, 토양이 아닌 구역(하천범람지·암석지·암석노출지·소택지·제방·저수지) 제외 - 고시 표2: 페이지 경계에서 반복된 8행 제거, 토양부호 단위로 분리해 연결용 표 작성 - 토양부호→K 연결: 부호 일치 우선, 없으면 같은 토양통명의 K 사용 → 지역별 K 연결 면적 비율 90.9~100%. 표2에 없는 토양통 5개(본량·청룡·정동·매봉·우지)는 결측 처리 - 격자·필지 자료: SoilGrids 0–5·5–15cm 두께 가중평균, 입경 합 100% 정규화, 값이 없는 필지는 가장 가까운 필지 값으로 보간(지역별 0~1.7%, 보간여부 필드로 표시), 좌표계 EPSG:5179 및 팀 DEM 90m 격자에 정합 ④ 데이터 분석 - 방법 A (국내 표준): 지역별 토양부호 면적 × 고시 표2 K → 면적가중 평균 K (지역 전체, 토지이용 추천 구분별) - 방법 B (대체): SoilGrids 입경·유기탄소 → Williams(1995) EPIC 식 → 팜맵 필지별 K 표 1. 지역별 토양침식성인자(K) 비교 (단위 Mg·hr/(MJ·mm)) 지역; A 고시 전체; A 고시 밭 추천; A K연결 면적(%); B SoilGrids 밭 필지; B 필지 수; B 밭 면적 (ha). 평창 대관령면; 0.0173; 0.0375; 99.7; 0.0168; 4,546; 1,626.6. 평창 진부면; 0.0207; 0.0347; 100.0; 0.0168; 9,002; 2,020.5. 강릉 왕산면; 0.0189; 0.0211; 96.8; 0.0167; 5,408; 1,457.7. 강릉 안반데기(대기리); 0.0209; 0.0234; 96.0; 0.0167; 2,053; 823.2. 정선 임계면; 0.0281; 0.0345; 99.9; 0.0166; 7,872; 1,559.3. 정선 여량면; 0.0280; 0.0324; 90.9; 0.0167; 3,349; 537.8. 태백 매봉산(창죽동); 0.0301; 0.0230; 100.0; 0.0172; 494; 183.4. 삼척 하장면; 0.0279; 0.0223; 100.0; 0.0168; 4,882; 1,352.5. 홍천 내면; 0.0238; 0.0241; 100.0; 0.0167; 7,919; 1,914.2. 인제 가아리; 0.0214; 0.0280; 100.0; 0.0166; 1,021; 129.8. 양구 해안면; 0.0226; 0.0298; 100.0; 0.0167; 4,310; 1,568.9. ※ A의 "밭 추천"은 흙토람 토지이용 추천 구분(토양 조건상 밭에 맞는 땅)이며, B의 "밭"은 팜맵의 실제 밭 필지임 - 고시 K(밭 추천)는 0.0211(왕산면)~0.0375(대관령면)로 지역 간 차이가 뚜렷함 - SoilGrids K는 0.0166~0.0172로 고시 K의 약 0.45~0.79배 수준이며, 두 방법의 지역 순위 상관(스피어만)은 −0.08로 순위가 일치하지 않음 - → 전지구 공개자료는 대상지역 간 K 차이를 구분하지 못하므로, K는 고시 토양통 기반 값을 주 자료로 사용하기로 함 |
| --- | --- |
| 주요 이슈 | - 전지구 자료의 변별력 부족: 250m·1km 해상도와 산림 토양의 높은 유기탄소(4~6%)가 반영되어 필지 K가 0.016~0.018에 몰리고, 고시 K보다 낮으며 지역 순위도 다름 → SoilGrids·HWSD K는 보조 자료로만 사용 - 결측치: 고시 표2에 없는 토양통 5개(정동 1,872ha, 청룡 453ha, 매봉 125ha, 본량·우지 각 8ha, 합계 2,466ha)는 K가 비어 있음 (정선 여량면 9.1%, 강릉 왕산면 3.2%). SoilGrids 값이 없는 필지 0~1.7%는 최근접 필지 값으로 임시 보간. HWSD 표토 속성에 -3·-9(자료 없음) 코드가 섞여 있음 - 이상치 의심값: 고시 표2의 IQR 상한(0.0628)을 넘는 토양통 존재(이현 0.0643). 대관령면 등에 넓게 분포하는 월정통(23,442ha)은 0.0112로 낮아 지역 평균을 크게 끌어내림. SoilGrids 필지 유기탄소가 실제 밭보다 높게 잡혔을 가능성 - 토지이용 구분 불일치: 흙토람 면적표의 "밭"은 토양 조건상 추천 구분이라 실제 밭과 다름 → 팜맵 실제 밭 필지와 결합이 필요 - 수집 과정의 기술적 문제: 흙토람 통계는 화면 보고서로만 제공되고 연결이 자주 끊김 → 보고서의 엑셀·PDF 내보내기로 원본을 확보하고 조회 조건 기록(_요청기록.json)을 보관 - 지역 범위 정의: 안반데기(대기리)는 왕산면에 포함되어 중복 집계 주의, 인제 가아리는 리 단위, 태백 매봉산은 창죽동 기준으로 정함 |
| AI 활용내역 | - 활용 목적: 신청 없이 받을 수 있는 공개자료 탐색, 수집·정리 코드 작성, 표 추출, K 계산 및 결과 비교 - 활용 범위: 데이터 수집·전처리·분석 전 과정의 보조 (자료 선택과 결과 해석은 팀이 판단) - 활용 정도·검증: 코드와 계산은 AI가 작성했고, 모든 핵심 수치는 원자료 대조·수기 계산으로 검증함 일자; 활용 도구; 활용 목적/범위; 산출물 활용 정도; 검증 방법; 작성자. 10/11; Claude; 신청 없이 받을 수 있는 K 관련 공개자료 탐색; 흙토람 통계·고시 표2· SoilGrids 자료 채택; 각 사이트에 직접 접속해 자료 내용·이용 조건 확인; (작성자). 10/11; Claude; 고시 별표1 표2 K값 추출 코드 작성; 375개 토양통 표 그대로 사용, 중복 8행 제거; PDF 원문과 표본 토양통 (가곡·관악·오대·월정) 대조; (작성자). 10/11; Claude; 흙토람 15개 지역 보고서 수집 스크립트; 원본 엑셀·PDF를 그대로 제출 자료에 포함; 보고서별 행 수·합계 면적 확인, 조회 조건 기록 보관; (작성자). 10/11; Claude; 토양부호–K 연결 및 지역별 면적가중 K 계산; 지역별 K 정리표 채택; 귀네미마을(한소리) 수기 계산 (0.0385)과 일치 확인; (작성자). 10/12; Claude; 팜맵 필지별 K 산정, DEM 90m 격자 정합; 필지 SHP·K 격자 제출; 필지 속성(입경·유기탄소)으로 K 재계산 → 전 필지 일치; (작성자). 10/21; Claude; 두 방법 비교 분석, 중간보고서 초안 작성; 초안을 바탕으로 팀에서 수정·보완; 보고서 수치를 원자료 (CSV·SHP)에서 다시 계산해 대조; (작성자). - "AI 활용 기록표(엑셀 파일)"는 최종 결과 보고서와 함께 제출 예정 (프로젝트 기간 동안 계속 기록) |
| 향후 주요 수행 계획 | - 결측치 보정 (K 최종값 확정): - 고시 표2에 없는 토양통 5개(정동·청룡·매봉·본량·우지): 흙토람 토양통 검색의 대표토양 분석치(모래·미사·점토·극세사·유기물)와 구조·투수 정보를 추가로 확보해, 고시의 Wischmeier 식으로 K를 계산해 채움. 표토토성이 같은 토양통의 K와 비교해 타당성 확인 - SoilGrids 결측 필지: 최근접 보간을 같은 토양통·인접 필지 평균 방식과 비교하고, 보간 여부 표시는 유지 - HWSD -3·-9 코드는 자료 없음으로 처리해 가중평균에서 빼고 다시 계산 - 이상치 보정: - 고시 K: IQR 기준을 벗어나거나 토성과 맞지 않는 값(이현 0.0643, 월정 0.0112 등)을 고시 원문과 대조하고, 흙토람 토양통 목록의 표토토성과 비교해 보정 여부 결정 - SoilGrids 필지: 유기탄소·입경이 지역 분포에서 크게 벗어나는 필지를 찾아 표시하고, 보정 전후 K를 함께 기록 - 면적표: 면적 0ha 행(948행 중 66행) 정리, 리 단위 합계와 면 단위 합계의 정합성 확인 - RUSLE 통합: 보정된 K를 팀의 다른 인자와 같은 좌표계(EPSG:5179)·DEM 90m 격자에 맞춰 RUSLE(A = R·K·LS·C·P) 계산에 제공 - 민감도 분석: 보정 전후, K 출처(고시 / SoilGrids)에 따라 지역별 K 순위가 얼마나 바뀌는지 비교 - 최종 발표 준비: 결과 지도·표 정리, AI 활용 기록표 정리 R&R (토양침식성인자 파트) 구분; 주요 업무. 결측치 보정; 미수록 토양통 K 산정, 결측 필지 보간 방식 비교, HWSD 결측 코드 처리. 이상치 보정; 고시 K·SoilGrids 필지 이상값 점검, 보정 전후 기록. K 최종값 확정·제공; 보정된 지역별·필지별 K를 팀 RUSLE 계산용 격자(EPSG:5179, DEM 90m)로 제공. 최종 발표 준비; K 결과 지도·표, AI 활용 기록표 정리. |