프로젝트 중간 보고서 (요약)

| 진행 경과 | - 수집: 흙토람 토양통·부호 면적표 15개 지역 원본, 환경부 고시 표2 토양통별 K값(375개), SoilGrids·HWSD 토양자료, 팜맵 필지 48,803개 - EDA: 고시 K 0.0031~0.0878(중앙값 0.0306), SoilGrids 필지 K는 0.016~0.018로 차이가 거의 없음 - 전처리: 빈 토양통명 채우기, 비토양 구역 제외, 토양부호–K 연결(연결 면적 90.9~100%), 좌표계 EPSG:5179·DEM 90m 정합 - 분석: 지역별 면적가중 K 산정 — 고시 K(밭 추천) 0.0211~0.0375, SoilGrids K 0.0166~0.0172. 두 방법의 지역 순위가 맞지 않아(상관 −0.08) 고시 K를 주 자료로 사용 |
| --- | --- |
| 주요 이슈 | - 변별력 부족: 전지구 자료(SoilGrids·HWSD)는 해상도가 낮고 유기탄소가 높게 잡혀 K 차이가 거의 없음 → 보조 자료로만 사용 - 결측치: 고시 표2에 없는 토양통 5개(2,466ha), SoilGrids 값이 없는 필지 0~1.7%, HWSD 자료 없음 코드(-3·-9) - 이상치 의심: 고시 K 상한 초과(이현 0.0643), 넓게 분포하는 월정통의 낮은 K(0.0112) - 토지이용 차이: 흙토람 "밭 추천"은 실제 밭과 다름 → 팜맵 밭 필지와 결합 필요 |
| AI 활용내역 | - 목적·범위: 공개자료 탐색, 수집·정리 코드, K 계산 보조 (자료 선택·해석은 팀이 판단), 핵심 수치는 원자료로 검증 일자; 활용 도구; 활용 목적/범위; 산출물 활용 정도; 검증 방법; 작성자. 10/11; Claude; 공개 K 자료 탐색, 수집·추출 코드 작성; 흙토람 원본·고시 표2 채택; PDF 원문·사이트 대조; (작성자). 10/11; Claude; 지역별 면적가중 K 계산; 지역별 K 정리표 채택; 귀네미마을 수기 계산 일치; (작성자). 10/12; Claude; 팜맵 필지별 K 산정; 필지 SHP·K 격자 제출; 속성값으로 K 재계산 일치; (작성자). 10/21; Claude; 비교 분석·보고서 초안; 팀에서 수정·보완; 원자료에서 수치 재계산; (작성자). - AI 활용 기록표(엑셀)는 최종 보고서와 함께 제출 예정 |
| 향후 주요 수행 계획 | - 결측치 보정: 미수록 토양통 5개는 흙토람 토양통 설명서 분석치로 K를 계산해 채우고, 결측 필지 보간 방식 비교, HWSD 결측 코드 제외 - 이상치 보정: IQR·토성 기준 이상값을 원문과 대조해 보정 여부 결정, 보정 전후 K 함께 기록 - 통합·발표: 보정된 K로 R·LS·C·P와 RUSLE 토양유실량 산정, 보정 전후 민감도 비교, 최종 발표 준비 - R&R: K 결측·이상치 보정 (이름) / C (이름) / R·LS·P (이름) / 통합·발표 팀 전체 |